Проект

План заходів з підготовки до переговорів щодо

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

- Визначити напрямки ЗВТ для аналізу та консультацій з представниками бізнесу.

Виконавці: Мінекономіки разом з іншими ЦОВВ

Термін: жовтень 2007 р.

- Вжити заходів з метою запровадження обміну інформацією між Центром обробки запитів СОТ та асоціаціями українських товаровиробників з питань переговорного процесу щодо ЗВТ.

Виконавці: Мінекономіки

Термін: жовтень 2007 р.

- Опрацювати питання щодо включення до робочої групи у складі делегації України на переговори з ЄС щодо ЗВТ уповноважених представників асоціацій українських товаровиробників після надходження від асоціацій відповідних кандидатур.

Виконавці: Мінекономіки, МЗС

Термін: в міру необхідності

- Проводити регулярні зустрічі з представниками асоціацій українських товаровиробників для обговорення можливості співпраці при підготовці переговорної позиції щодо ЗВТ з ЄС.

Виконавці: Мінекономіки разом з МЗС та іншими ЦОВВ

Термін: щоквартально

- Провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію в ЗМІ щодо переваг та викликів для українського бізнесу та суспільства в умовах створення ЗВТ з ЄС.

Виконавці: Мінекономіки, МЗС, інші зацікавлені ЦОВВ

Термін: постійно

- Провести консультації на центральному та регіональному рівнях за визначеними напрямками ЗВТ з представниками українського бізнесу, профспілок та інших зацікавлених сторін. Узгодити план проведення консультацій з представниками бізнесових структур України.

Виконавці: Мінекономіки

Термін: вересень 2007 р. – вересень 2008 р.

- Розповсюдити серед асоціацій українських товаровиробників опитувальник щодо створення ЗВТ.

Виконавці: Мінекономіки

Термін: 1 жовтня 2007 р.

- За результатами отриманих відповідей на опитувальник щодо створення ЗВТ підготувати аналітичну записку для її використання в ході переговорів з ЄС.

Виконавці: Мінекономіки разом з іншими ЦОВВ

Термін: до вересня 2008 р. (проміжну інформацію щодо стану підготовки відповідей на опитувальник – готувати щоквартально)

- Готувати пропозиції для вказівок делегації України на кожний раунд переговорів щодо створення ЗВТ між Україною та ЄС з урахуванням проведених аналізу та консультацій.

Виконавці: Мінекономіки, МЗС, інші причетні ЦОВВ

Термін: перед кожним раундом переговорів