|  | Затверджую: Голова Держкомінформатизації ________________ І. Рубан «___» ______________ 200_ р. |
| --- | --- |

План роботи

Державного комітету інформатизації України

на 2008 рік

| № з/п | Назва завдання | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удосконалення нормативно-правової бази: |  |  |  |  |
|  | Розробка проекту Закону України „Про інформаційну систему „Електронний уряд” | 22.09.2008 | Голушков О.В. |  |
|  | Розробка проекту Закону України „Про Загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису” | жовтень | Балагура Д.С. |  |
|  | Узгодження із заінтересованими органами та внесення до КМУ проекту розпорядження КМУ “Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2008 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування” | вересень | Дорохова О.М. |  |
|  | Підготовка проекту постанови КМУ „Про затвердження Загальних вимог до програмного забезпечення, що створюється та закуповується на замовлення органів державної влади”, узгодження з заінтересованими органами та внесення його до КМУ | вересень | Окнов В.А. |  |
|  | Узгодження із заінтересованими органами та внесення до КМУ проекту постанови КМУ „Про керівника Національної програми інформатизації”. | вересень | Дорохова О.М. |  |
|  | Розробка проекту змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 „Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” | 10.10.2008 | Балагура Д.С. |  |
|  | Підготовка пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” | 15.10.2008 | Окнов В.А. |  |
|  | Узгодження із заінтересованими органами та внесення до КМУ проекту постанови КМУ щодо утворення при Кабінеті Міністрів України Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства як консультативно-дорадчого органу у складі представників центральних органів виконавчої влади та за участю громадських організацій | 27.10.2008 | Троян П.І. |  |
|  | Розробка проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 326 „Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів” | 1.11.2008 | Голушков О.В. |  |
|  | Підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів України” | 1.11.2008 | Голушков О.В. |  |
|  | Узгодження із заінтересованими органами та внесення до КМУ проекту постанови КМУ „Про внесення змін до Порядку проведення експертизи НПІ та окремих її завдань (проектів)”. | листопад | Дорохова О.М. |  |
|  | Внесення змін до розпорядження КМУ від 15.08.2007 № 653-р „Про затвердження Плану заходів з виконання завдань передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки” | листопад | Троян П.І. |  |
|  | Розробка проекту змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 903 „Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів” | листопад | Балагура Д.С. |  |
|  | Розробка проекту змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451 „Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган” | грудень | Балагура Д.С. |  |
|  | Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової програми створення Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів” | 25.12.2008 (1.03.2009) | Голушков О.В. |  |
|  | Розробка проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації” | грудень | Дорохова О.М. |  |
|  | Розробка проекту нормативного акта КМУ “Про затвердження Концепції Національної програми інформатизації на 2008-2015 роки” | грудень | Дорохова О.М. |  |
|  | Підготовка листа до Мін’юсту щодо пропозицій до орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік | до 15 жовтеня | Дорохова О.М., всі структурні підрозділи |  |
| Розробка відомчих актів: |  |  |  |  |
|  | Підготовка проекту наказу „Про пропускний режим в Державному комітеті інформатизації України” та контроль за його додержанням. | до 30.09.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Підготовка проекту наказу „Про створення постійно діючої комісії з визначення цінності службових документів” | вересень | Дорохова О.М. |  |
|  | Підготовка проекту наказу Держкомінформатизації „Про затвердження Тематичного плану НДДКР Держкомінформатизації за бюджетною програмою “Національна програма інформатизації” на 2008 рік” | у десятиденний термін після затвердження розпорядження КМУ | Дорохова О.М. |  |
|  | Підготовка проекту наказу Держкомінформатизації „Про затвердження положення та складу науково-технічної ради Національної програми інформатизації” | жовтень | Дорохова О.М. |  |
|  | Внесення змін до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.12.2004 № 1058 „Про затвердження форми заяви для включення до Реєстру електроннім інформаційних ресурсів” | 1.11.2008 | Голушков О.В. |  |
| Здійснення комплексу заходів з формування та виконання НПІ |  |  |  |  |
|  | Підготовка проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України Верховній Раді України „Про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2008 рік” | 3 квартал | Троян П.І., всі структурні підрозділи |  |
|  | Підготовка запиту до Мінфіну щодо перерозподілу розподілу видатків Державного бюджету України на 2008 рік відносно Держкомінформатизації та державних замовників НПІ за бюджетною програмою “Національна програма інформатизації” в обсязі коштів, що визначені розпорядженням КМУ “Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2008 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування”. | у тижневий термін після затвердження розпорядження КМУ | Дорохова О.М. |  |
|  | Підготовка тендерних документів для проведення процедур закупівель на виконання завдань (проектів) НПІ на 2008 рік | 4 квартал | всі структурні підрозділи, відповідно до Тематичного плану за бюджетною програмою “Національна програма інформатизації” |  |
|  | Супроводження виконання робіт за проектами НПІ 2008 року | 4 квартал | всі структурні підрозділи, відповідно до Тематичного плану за бюджетною програмою “Національна програма інформатизації” |  |
|  | Розробка основних вимог до звітності про стан інформатизації в ЦОВВ відповідно до вимог Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації, затвердженого постановою КМУ від 18.12.2001 № 1702 | листопад | Дорохова О.М. |  |
|  | Розгляд проектів інформатизації органів державної влади з метою оцінки їх відповідності пріоритетним напрямам державної політики у сфері інформатизації (виконання статті 35 Закону України „Про Державний бюджету України на 2008 рік”) | протягом місяця з дня надходження | Дорохова О.М. Окнов В.А. |  |
|  | Опрацювання регіональних та галузевих програм інформатизації | протягом місяця з дня надходження | Дорохова О.М. |  |
|  | Організація експертизи проектів інформатизації органів державної влади, регіональних та галузевих програм інформатизації | протягом місяця з дня надходження | Дорохова О.М. |  |
|  | Проведення робіт щодо формування попереднього переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2009 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування | листопад | Дорохова О.М. |  |
|  | Моніторинг стану виконання галузевих та регіональних програм інформатизації, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів | грудень | Дорохова О.М. |  |
|  | Забезпечення підготовки та проведення засідань науково-технічної ради Національної програми інформатизації | протягом року (за необхідності) | Дорохова О.М. |  |
| Виконання Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки |  |  |  |  |
|  | Виконання доручення КМУ від 24.07.2008 № 36160/1/1-08 щодо Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 653-р | відповідно до визначених термінів | Троян П.І., структурні підрозділи, відповідно до функціональних обов’язків |  |
|  | Підготовка запитів до органів влади, відповідальних за виконання завдань по Плану заходів з виконання завдань передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки” щодо стану виконання зазначених завдань. | 10.12.2008 | Троян П.І. |  |
|  | Забезпечення розроблення та запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства. | 4 квартал 2008 року | Троян П.І. |  |
|  | Моніторинг світових тенденцій розвитку інформаційного суспільства, зокрема розвитку ринку інформаційних технологій | протягом кварталу | Троян П.І. |  |
| Забезпечення розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій |  |  |  |  |
|  | Підготовка пропозицій стосовно впровадження в діяльності ОВВ програмного забезпечення з відкритим кодом | грудень 2008 року | Окнов В.А. |  |
|  | Підготовка пропозицій з впровадження системи сертифікації якості процесів розробки програмного забезпечення, розробки норм, стандартів і технічних регламентів програмного забезпечення | грудень 2008 року | Окнов В.А. |  |
|  | Підготовка пропозицій щодо першочергових заходів з формування індустрії програмного забезпечення | протягом року | Окнов В.А. |  |
|  | Підготовка пропозицій стосовно заходів спрямованих на сприяння залученню інвестицій, новітніх технологій у сфері розробки програмного забезпечення | протягом року | Окнов В.А. |  |
|  | Моніторинг стану використання програмного забезпечення та впровадження інформаційних технологій за напрямами ГІС, ІАС в діяльності ОВВ та підготовка відповідних довідок. | щомісячно | Окнов В.А. |  |
| Забезпечення розвитку інформаційних ресурсів |  |  |  |  |
|  | Моніторинг та аналіз формування та розвитку електронних інформаційних ресурсів Ведення показників для відстеження поточного стану справ розвитку електронних інформаційних ресурсів | постійно, що кварталу 20.10.2008, 20.03 | Голушков О.В. |  |
|  | Підготовка документів та супроводження навчальної поїздки „Обмін інформацією з питань впровадження інформаційних технологій при підготовці та проведенні Чемпіонату Європи з футболу” | 28.08.2008 17.11.2008 21.11.2008 | Голушков О.В. |  |
|  | Аналіз та узагальнення практики формування та використання електронних інформаційних ресурсів, європейського та світового досвіду, розробка пропозицій щодо використання позитивних тенденцій при розвитку національних електронних інформаційних ресурсів | постійно | Голушков О.В. |  |
| Забезпечення роботи ЦЗО та розвитку електронного документообігу |  |  |  |  |
|  | Розроблення форматів для уніфікації електронного цифрового підпису для органів державної влади | жовтень | Балагура Д.С. |  |
|  | Формування пропозицій Кабінету Міністрів України щодо створення та впровадження системи обліку звернень громадян та контролю за порушеними у них питаннями | жовтень | Балагура Д.С. |  |
|  | Формування переліку послуг, які мають надаватися органами державної влади за допомогою електронних засобів | жовтень | Балагура Д.С. |  |
|  | Участь у роботі ПДКА ЦЗО | постійно | Балагура Д.С. |  |
|  | Організація та контроль робіт щодо введення в дію ПТК-2 ЦЗО | постійно | Балагура Д.С. |  |
|  | Моніторинг впровадження систем електронного документообігу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування | жовтень | Балагура Д.С. |  |
|  | Технічне забезпечення функціонування веб-сайту Держкомінформатизації | постійно | Балагура Д.С. |  |
|  | Інформаційне наповнення веб-сайту Держкомінформатизації | постійно | Троян П.І., всі структурні підрозділи |  |
| Організаційні заходи з підготовки та участі у конгресах, семінарах, виставках, конференціях тощо з питань діяльності Держкомінформатизації |  |  |  |  |
|  | Забезпечення підготовки та проведення Міжнародного наукового конгресу з тематики розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та розвитку інформаційного суспільства | 5-8.10.2008 | Троян П.І. |  |
|  | Організація проведення наради-семінару з питань регіональної інформатизації | жовтень | Дорохова О.М. |  |
|  | Проведення семінару щодо можливостей участі підприємств та організацій України у Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень у сфері інформаційних технологій у рамках заходів за програмою TAIEX | листопад | Дорохова О.М. |  |
|  | Підготовка та проведенні нарад, семінарів, конференцій, заходів з питань розвитку інформаційного суспільства | протягом кварталу | Троян П.І. |  |
| Кадрова робота |  |  |  |  |
|  | Підготовка Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Комітету та доведення до всіх працівників під розпис. | до 15.09.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Розробка та затвердження Положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників Держкомінформатизації | вересень | Косач М.І., всі структурні підрозділи |  |
|  | Обчислення стажу роботи на державній службі, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років державним службовцям | до 25.09.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Оформлення, заповнення, облік і видача службових посвідчень працівників Комітету | до 30.09.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, вивчення і перевірка обґрунтованість потреби посадових осіб Державного комітету інформатизації України у доступі до секретної інформації відповідного ступеня секретності. | до 30.09.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Розробка методичних вказівок щодо порядку прийняття на державну службу працівників Комітету | до 20.10.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Організація та ведення кадрового діловодства відповідно до номенклатури справ Комітету | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Узагальнення пропозицій керівників структурних підрозділів і формування замовлення на перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців Комітету, безпосередня участь у навчанні керівників та спеціалістів юридичних служб при Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції | до 01.10.2008 участь у навчанні з 06-17.10.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Підготовка пропозицій погоджених з керівниками структурних підрозділів про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні переміщення по службі (ротації) | до 01.11.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Аналіз та узагальнення формування кадрового резерву для державної служби | до 01.11.2008 | Косач М.І. |  |
|  | Відповідно до постанови КМУ від 25.05.2008 № 731 сформувати і зареєструвати у книзі обліку руху особових справ не пізніше тижневого терміну з дня призначення на посаду працівників | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Оформлення, заповнення, облік і зберігання трудових книжок | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Вивчення спільно з іншими структурними підрозділами особистісні, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в Комітеті, попередження їх про встановленні законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця. | по мірі надходження заяв | Косач М.І. |  |
|  | Прийняття, розгляд та підготовка документів на кандидатів на посади державних службовців та подання їх на розгляд конкурсної комісії і участь у роботі конкурсної комісії | по мірі надходження заяв | Косач М.І. |  |
|  | Розгляд документів працівників, які успішно пройшли конкурсний відбір та підготовка проекту наказу про прийняття їх на державну службу | по результату роботи конкурсної комісії | Косач М.І. |  |
|  | Оформлення документів про прийняття Присяги державного службовця та внесення про це записів до трудових книжок | по мірі прийняття Присяги | Косач М.І. |  |
|  | Ведення штатно – посадового, алфавітного, обліку присвоєння рангів державним службовців, надання відпусток та звільнення з роботи | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Оформлення та видача довідок державним службовцям на підставі записів у їх особових справах та трудових книжках | по мірі надходження заяв | Косач М.І. |  |
|  | Підготовка документів для проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, здійснення контролю за його проведенням | по мірі надходження заяв | Косач М.І. |  |
|  | Контролю за добором і розстановкою кадрів державних службовців. | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Розгляд матеріалів та підготовка проектів наказів про прийняття на державну службу, призначення, переведення на посади, присвоєння рангів, звільнення з роботи та інших кадрових питань. | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Розгляд матеріалів та підготовка проектів наказів про встановлення надбавок за високі досягнення у праці працівникам Комітету. | до 27 числа щомісяця | Косач М.І. |  |
|  | Оформлення листків тимчасової непрацездатності (розділ про стаж діяльності) державного службовця | по мірі надходження | Косач М.І. |  |
|  | Організація заходів щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі за кордоном, щодо себе і членів сім’ї, залучення декларацій державних службовців до їх особових справ | при прийнятті на державну службу | Косач М.І. |  |
|  | Облік надання відпусток працівникам, складання графіку відпусток, здійснення контролю за дотриманням графіку. | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Контроль за станом трудової дисципліни в Комітеті, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, а також проведення роботи з роз'яснення і дотримання трудового законодавства. | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Облік порушень трудової дисципліни і суспільного порядку та контроль своєчасністі прийняття відповідних мір керівниками структурних підрозділів. | постійно | Косач М.І. |  |
|  | Оформлення та представлення в бухгалтерію встановленому порядку табеля обліку робочого часу з указівкою відпрацьованого часу для нарахування заробітної плати. | до 27 числа щомісяця | Косач М.І. |  |
|  | Прийом відвідувачів з кадрових питань щодо державної служби, дача роз'яснення, консультації та вжиття, у разі необхідності, відповідних заходів щодо вирішення цих питань. | постійно | Косач М.І. |  |
| Забезпечення фінансово-економічної діяльності |  |  |  |  |
|  | Підготовка бюджетного запиту Держкомінформатизації на 2009 рік | 3 квартал | Палеха Л.В., всі структурні підрозділи |  |
|  | Проведення робіт з приймання майна, що передається Держзв’язку на баланс Держкомінформатизації. | 3 квартал | Наумчик В.А., всі структурні підрозділи |  |
|  | Забезпечення ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Дотримання порядку оформлення і представлення до обліку первинних документів усіма підрозділами, службами та працівниками | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Складання бухгалтерського звіту (баланс) про використання бюджетних коштів Держкомінформатизації | щоквартально | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка звіту до податкової інспекції: - звіт неприбуткових організацій; | щоквартально | Палеха Л.В. |  |
|  | Забезпечення розрахунків з підзвітними особами | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Бухгалтерський облік і звітність по оборотних і необоротних активах та матеріалах | постійно; звітність щоквартально | Палеха Л.В. |  |
|  | Інвентаризація матеріальних цінностей, основних засобів та грошових коштів | щорічно та за потребою | Палеха Л.В. |  |
|  | Нарахування заробітної плати, лікарняних | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка та надання звітів до Пенсійного фонду: - розрахунок страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування; - форма 1 - ДФ; - персоніфікація | щомісячно щоквартально раз у рік - річна | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка та надання звіту до фонду зайнятості населення | щоквартально | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка та надання звіту до фонду соціального страхування | щоквартально | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка та надання звіту до фонду страхування від нещасних випадків на виробництві | щоквартально | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка довідок про заробітну плату для оформлення пенсій, кредитів | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Облік та контроль за використанням бюджетних коштів (виписки казначейства) | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка та подання до статуправління звіту про працю | щомісячно | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка звіту про використання коштів загального фонду | щомісячно | Палеха Л.В. |  |
|  | Бухгалтерський облік операцій з дебіторами та кредиторами | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка звіту про заборгованість бюджетних установ (форма № 7д) | щомісячно щоквартально | Палеха Л.В. |  |
|  | Підготовка паспортів бюджетних програм, бюджетних запитів | за потребою | Палеха Л.В. |  |
|  | Участь у підготовці договорів та їх укладання в межах кошторису | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Забезпечення перерахування податків і зборів, передбачених законодавством | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Забезпечення працівників коштами на відрядження | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Дотримуватись вимог чинного законодавства в сфері охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави | постійно | Палеха Л.В. |  |
|  | Прийняття участі уперевірках згідно планів та доручень керівництва | за дорученням керівництва | Палеха Л.В. |  |
| Поточна робота |  |  |  |  |
|  | Організація робіт з прийняття МНЦТП «Технософт», ДП „Держінформресурс” до сфери управління Держкомінформатизації | вересень 2008 року | Окнов В.А., Балагура Д.С. |  |
|  | Участь у організації та роботі дорадчих органів Держкомінформатизації | протягом року | Окнов В.А. |  |
|  | Надання консультативно-методичної допомоги центральним та місцевим органам виконавчої влади з питань галузевих та регіональних програм інформатизації | постійно | Дорохова О.М. |  |
|  | Виконання поточних доручень Кабінету Міністрів України, Міністра транспорту та зв’язку, листування з органами державної влади | протягом року | всі структурні підрозділи |  |
|  | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та довідок для керівництва Держкомінформатизації | протягом року | всі структурні підрозділи |  |