ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від __________ 2007 р. № ________

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні

на 2007-2015 року

| № | Завдання | Механізм реалізації завдання | Виконавці | Термін | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інституційне та організаційне забезпечення розвитку інформаційного суспільства, участь громадськості в його формуванні |  |  |  |  |  |
| . | Залучення до формування національної політики та розв'язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер і громадськості. | Внесення пропозицій щодо утворення при Кабінеті Міністрів України міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства як консультативно-дорадчого органу, за участю представників об’єднань підприємців та громадських організацій, що працюють у цій сфері. | Мінтрансзв’язку, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, асоціації підприємств у сфері ІКТ (за згодою) | 2007 | Забезпечення координованості дій влади і суспільства з метою підвищення ефективності державного управління та якості державної політики у цій сфері. Посилення впливу на процеси розбудови інформаційного суспільства в Україні з боку суспільства та бізнесу. |
|  |  | Сприяння проведенню організація постійних зустрічей, "круглих столів", відеоконференцій з вищими посадовими особами держави, лідерами політичних партій, видатними вченими та представниками бізнесу для обговорення і розв'язання питань розвитку інформаційного суспільства України. | Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, | постійно | Забезпечення відкритості та прозорості дій влади. Підвищення інформованості населення щодо державної політики з питань розвитку інформаційного суспільства. |
| . |  | Забезпечення висвітлення через засоби масової інформації та веб-сайти органів влади, які є виконавцями Плану заходів, стану реалізації заходів щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки | Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | постійно | Інформування громадськості про стан розвитку інформаційного суспільства в Україні. Залучення громадськості до розвитку інформаційного суспільства. |
|  |  | Запровадити процедуру громадських обговорень як обов'язковий етап підготовки законодавчих та нормативно-правових актів з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні. | Мінтрансзв’язку, | постійно | Подальше забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень щодо розвитку інформаційного суспільства |
| . | Пропагування переваг побудови інформаційного суспільства від використання можливостей ІКТ. | Сприяння створенню та впровадженню в засобах масової інформації тематичних розділів та передач з питань інформаційного суспільства | Держкомтеле-радіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | ## 2008 – 2012 | Залучення широких верств населення до створення новітніх знань та конкурентоспроможних технологій. |
|  | Вдосконалення інституційного забезпечення розвитку інформаційного суспільства | Створення при органах державного управління різного рівня громадських рад для здійснення експертної, консультативної діяльності з питань інформаційного суспільства | Центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2008 | Здійснення громадського моніторингу за станом розвитку елементів інформаційного суспільства в відповідних галузях та регіонах. |
|  |  | Призначення у всіх центральних та місцевих органах виконавчої влади спеціального уповноваженого з питань розвитку інформаційного суспільства на рівні заступника керівника. | Центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2007 | Здійснення постійного моніторингу і аналізу стану інформаційного суспільства в відповідних галузях та регіонах та підготовка рекомендацій щодо його подальшого розвитку. |
|  |  | Запровадження в обласних та районних державних адміністраціях структурного підрозділу з питань розвитку та впровадження інформаційних технологій | Місцеві органи виконавчої влади | 2007 | Підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку інформаційного суспільства |
|  |  | Рекомендувати органам місцевого самоврядування вести до повноважень певної постійної комісії питання розвитку інформаційного суспільства. | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2008 | Підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку інформаційного суспільства |
|  |  | Розроблення типових положень „Про управління (відділ) з питань розвитку та впровадження інформаційних технологій” у обласних та районних державних адміністраціях | Мінтрансзв’язку | 2007 | Підвищення ефективності роботи структурних підрозділів у обласних та районних державних адміністраціях, які відповідають за впровадження інформаційних технологій |
|  | Підвищення ролі генерального державного замовника Національної програми інформатизації. | Вдосконалення механізму формування і виконання Національної програми інформатизації, збільшення її фінансування з включенням до складу зазначеної програми всіх проектів інформатизації, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України | Мінтрансзв’язку, Мінфін, Мінекономіки, Держкомтелерадіо | 2007-2008 | Удосконалення координації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо створення елементів інформаційної інфраструктури; підвищення рівня узгодженості загальнодержавних, галузевих, регіональних програм та бізнес-проектів у сфері розвитку і використання ІКТ; посилення координації та консолідації зусиль держави, бізнесу і суспільства щодо реалізації Основних засад та завдань з розвитку інформаційного суспільства в Україні. |
|  |  | Забезпечення концентрації ресурсів держави на цих напрямах розвитку інформаційного суспільства | Мінфін, Мінекономіки, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо. | Постійно | Забезпечення прискореного розвитку пріоритетних напрямів інформаційного суспільства |
|  | Забезпечення протидії комп'ютерній злочинності. | Створення координаційного центру з боротьби з комп’ютерною злочинністю. | МВС, СБУ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2007-2008 | Підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання таким загрозам та забезпечення ліквідації їх наслідків. Підвищення рівня довіри населення та суб’єктів господарювання до електронних ресурсів, послуг, що надаються з використанням електронних засобів, „електронних секторів економіки”. |
|  | Запровадження системи моніторингу розвитку інформаційного суспільства в Україні | ## Розроблення та впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні та запровадження системи моніторингу розвитку інформаційного суспільства | ## Мінтрансзв’язку, Держкомстат, Держтелерадіо | ## 2007 – 2008 | Налагоджена система моніторингу забезпечить можливість контролю за результатами виконання програм розвитку та слідкувати за просуванням до цільових показників, отримуючи необхідну інформацію щодо ная вних проблем розвитку для своєчасного коригування програм формування інформаційного суспільства. |
|  |  | ## Внесення змін у систему державних статистичних спостережень відповідно до Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства | ## Держкомстат, Мінтрансзв’язку | ## 2008 – 2009 | Покращення статистичних спостережень за розвитком інформаційного суспільства в Україні |
|  | Прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя, зокрема в економіку України і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ## Внесення пропозицій до програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного і соціального розвитку України спрямованих на розвиток інформаційного суспільства | ## Центральні та місцеві органи виконавчої влади | ## постійно | Концентрація зусиль та ресурсів держави на пріоритетних напрямах впровадження інформаційного суспільства |
| Формування сприятливих правових та економічних умов розвитку інформаційного суспільства |  |  |  |  |  |
| . | Забезпечення створення цілісної системи інформаційного законодавства, гармонізованої з нормами міжнародного права з питань розвитку інформаційного суспільства | Проведення кодифікації законодавства у сфері інформаційних відносин | Мінюст, Мінтрансзв’язку, Держтелерадіо | 2008-2010 | Кодифікації усієї нормативно-правової системи регулювання сфери інформаційних відносин з метою її систематизації та унеможливлення колізії її норм.. |
|  |  | Розроблення концепції розвитку інформаційного законодавства на 2007-2015 роки | Держкомтеле-радіо, Мінтрансзв’язку, Мін’юст | 2008-2009 | Забезпечення системного підходу до розробки нових та удосконалення діючих нормативних актів з регулювання інформаційних відносин. |
|  |  | Розроблення проекту „Інформаційного кодексу України”. | Мінюст, Держкомтеле-радіо, інші центральні органи виконавчої влади | 2008-2009 | Забезпечить створення єдиного правового поля щодо функціонування інформаційного суспільства, створення та розповсюдження інформації, її збереження та захисту, надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням Інтернет, дистанційної освіти, дистанційної роботи, пунктів колективного доступу, електронної торгівлі, правової охорони прав на зміст комп'ютерних програм, створення програмного забезпечення, захисту прав інтелектуальної власності, охорони баз даних, телемедицини тощо |
|  | Внести зміни до законодавства з питань інформатизації | Розроблення змін до Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (в частині що стосується удосконалення системи реєстрації друкованих засобів масової інформації з використання ІКТ). | Мінюст, Держкомтеле-радіо, інші центральні органи виконавчої влади | 2008-2009 | Створення сприятливих умов при реєстрації засобів масової інформації. |
|  |  | Розроблення змін до Закону України „Про видавничу справу” (в частині що стосується удосконалення порядку внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції з використання ІКТ) | Мінюст, Держкомтеле-радіо, інші центральні органи виконавчої | 2008-2009 | Підготовка правових засад для створення електронного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції, інформаційних агентств, друкованих засобів масової інформації та забезпечити доступ до них через мережу Інтернет |
|  |  | Розроблення змін до Закону України „Про інформаційні агентства” (в частині що стосується удосконалення системи державної реєстрації інформаційних агентств та визначення правового статусу засобів масової інформації, що створюють виключно електронні інформаційні ресурси.) | Мінюст, Держкомтеле-радіо, інші центральні органи виконавчої | 2008 | Створення умов для функціонування засобів масової інформації, які використовують для розповсюдження інформації глобальні інформаційні мережі |
| . | Внести зміни до законодавства з питань надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет; запровадження електронного документообігу та електронного цифрового підпису. | Розроблення змін до: Закону України „Про звернення громадян” та Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” (в частині, що стосується впровадження механізмів надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет, електронного документообігу та цифрового підпису). | Мінюст, Мінтрансзв’язку Держкомархів, Держтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади | 2008 | Впровадження механізмів надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет |
|  |  | Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів: від 14.04.97 № 348 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформатизації”, від 14.04.97 № 1153 „Про затвердження примірної Інструкції з діловодства в органах державної влади і місцевого самоврядування” (в частині, що стосується надання послуг за зверненнями громадян, якіі подаються з використанням мережі Інтернет та цифрового підпису. | Держкомархів, Держспецзв'язку, Мінтрансзв’язку, Мінюст, інші центральні органи виконавчої влади | 2009 | Впровадження правових механізмів надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет та цифрового підпису |
|  |  | Розроблення нормативно-правового акту, який визначає механізми та регламенти надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування інформаційних послуг юридичним та фізичним особам | Мінтрансзв’язку, Головдержслужба, Держкомтеле-радіо, Мінюст, | 2008 -2010 | Забезпечення правових механізмів надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг. |
|  | Сприяння підприємницькій діяльності у сфері ІКТ за рахунок формування системи адміністративних, правових і економічних механізмів, які стимулюватимуть попит на інформаційну продукцію. | Розроблення проекту Закону України „Про особливості створення та функціонування спеціальних територій пріоритетного розвитку ІКТ”, передбачивши в ньому, зокрема, положення щодо особливого податкового режиму для підприємств у сфері ІКТ, частка витрат яких на оплату праці в собівартості продукції або послуг перевищує 50%. | Мінюст, Мінфін, ДПА, Мінтрансзв’язку | 2009 | Підвищення інвестиційної привабливості України. Сприяння створенню національних інноваційних структур (центрів, технополісів і технопарків) з розробки конкурентоспроможного програмного забезпечення Розширення експорту ІКТ. Легалізація діяльності суб’єктів господарювання, що розробляють програмне забезпечення. |
|  |  | Розроблення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (в частині, що стосується збільшення норм/скорочення термінів амортизації групи 4 основних фондів), а також внесення відповідних змін до проекту Податкового кодексу України | Мінюст, Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного майна, ДПА | 2008 | Встановити норми амортизації, що відповідають реальним темпам морального старіння засобів ІКТ, приведе до зростання темпів впровадження нових ІКТ в Україні. |
|  |  | Розроблення змін до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (в частині, що стосується включення вартості персонального комп'ютера і програмного забезпечення, придбаних для особистого користування, до складу податкового кредиту при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб). | Мінюст, Мінфін, ДПА | 2009 | Суттєве збільшення використання персональних комп’ютерів громадянами. Зростання обізнаності із сучасними ІКТ. Формування попиту на електронні урядові послуги, дистанційну освіту та інші елементи інформаційного суспільства. |
|  |  | Розроблення змін до Закону України “Про податок на додану вартість” (в частині, що стосується збільшення сум оподатковуваних поставок, при яких суб’єкт господарювання, що надає послугу у сфері ІКТ, може застосовувати касовий метод податкового обліку). | Мінюст, Мінфін, ДПА | 2008-2009 | Підвищення інвестиційної привабливості галузі, зниження цін, можливість реалізації пільгових програм для соціально незахищених споживачів. |
|  |  | Розроблення проекту Закону України „Про електрону торгівлю ” | Мінюст, Мінекономіки, Мінтрансзв”зку, | 2009 | Забезпечення розвитку в Україні електронної торгівлі. |
| . |  | Розроблення змін до Закону України „Про телекомунікації” (в частині що стосується створення фонду загальнодоступних послуг) | Мінюст, НКРЗ, Мінтрансзв’язку, | 2007 | Забезпечення прискорення розвитку телекомунікаційних мереж у сільській, гірській місцевості та депресивних регіонах з використанням новітніх технологій |
|  | Захист інформаційних прав громадян, інформаційних ресурсів, протидія комп'ютерній злочинності | Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії комп'ютерній злочинності, а також правоохоронної діяльності в інформаційній сфері. | СБУ, МВС, Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо, Мінюст. | 2008-2009 | Захист інформаційних ресурсів та протидія комп'ютерній злочинності. |
|  | Підготовка нормативно-правової бази з питань електронних платіжних систем, електронного бізнесу, електронних бірж, аукціонів і депозитаріїв | Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо основних засад електронної торгівлі, впровадження та функціонування електронних платіжних систем, електронних бірж, аукціонів і депозитаріїв | Мінекономіки, Мінтрансзв’язку, СБУ, Мінюст. інші центральні органи, виконавчої влади, НБУ (за згодою), комерційні банки (за згодою), асоціації підприємств у сфері ІКТ (за згодою) | 2008 | Спрощення процедури „електронної” торгівлі та зростання її питомої ваги в загальному обсязі торгівлі |
| . | Залучення інвестицій в ІКТ, розвиток конкуренції, просування вітчизняної продукції на міжнародний ринок, підтримка нових "електронних" секторів економіки. | Підготовлення пропозиції щодо удосконалення стимулювання інвестиційної діяльності у сфері ІКТ | Мінекономіки, Мінфін, ДПА, Мінтрансзв’язку. | 2007-2008 | Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері ІКТ |
|  |  | Забезпечення обов’язкового висвітлення на веб-сайтах органів виконавчої влади інформації про інвестиційні об’єкти, їх характеристики, механізмів залучення коштів для інноваційного інвестування підприємств | Мінтрансзв’язку, МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2007-2015 | Розширення інформації про інвестиційні та інноваційні проекти, виконання яких потребує залучення іноземних і внутрішніх інвестицій |
|  |  | Забезпечення представлення через засоби масової інформації зарубіжних країн, веб-сайти та на міжнародних заходах інвестиційні проекти у сфері ІКТ | Держкомтеле-радіо, Мінекономіки, МЗС, Мінтрансзв’язку, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2007-2015 | Підвищення рівня інформованості інвесторів |
|  |  | Сприяння залученню кредитів міжнародних фінансових організацій для реалізації першочергових інвестиційних проектів у сфері ІКТ | Мінекономіки, МЗС, Мінтрансзв’язку, інші центральні органи, виконавчої влади | 2007-2015 | Надання державної підтримки та стимулювання впровадження ІКТ Прискорення розвитку інформаційного суспільства |
|  |  | Розроблення механізмів визначення операторів, що займають значну долю ринку окремих послуг телекомунікацій | НКРЗ, АМКУ, асоціації підприємств у сфері ІКТ (за згодою) | 2008 | Створення рівних умов для роботи операторів зв’язку усіх форм власності |
|  | Підвищення конкурентоспроможності національної економіки | Підготовлення пропозицій щодо вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення програмного забезпечення (в частині, що стосується спрощення відповідних процедур у тому числі і за рахунок скасування СІД-кодів та марок, а також оформлення програмного забезпечення (драйвери та інше програмне забезпечення виробника), що поставляється як невід’ємна частина апаратного забезпечення.”, спільно з таким апаратним забезпеченням). | Держмитслужба, МОН, Держекспорт-контроль | 2008 | Прискорення митного контролю та митного оформлення програмного забезпечення при його експорті |
|  |  | Розроблення порядку відшкодування податку на додану вартість експортерам товарів і послуг сфери ІКТ в порядку, аналогічному для традиційних експортерів в інших галузях економіки. | ДПА, Мінфін | 2008 | Збільшення податкових надходжень до бюджету за рахунок виведення з тіні робіт та послуг, які виконуються частиною підприємств, що працюють у сфері ІКТ. |
|  |  | Прискорення укладення двосторонніх угод про взаємне визнання сертифікатів відповідності, насамперед з країнами ЄС | Держспоживстандарт, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади | 2007-2010 | Прискорення розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури України, усунення штучних бар’єрів, забезпечення рівних правових умов підприємницької діяльності |
|  |  | Сприяння участі підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках | Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Держкомтелерадіо, МЗС | 2007-2015 | Створення умов для збільшення обсягів експорту та залучення інвестицій в економіку |
| . | Створення системи мотивацій щодо впровадження і використання ІКТ для формування широкого попиту на такі технології в усіх сферах життя суспільства. | Підготовлення пропозиції щодо можливості зменшення бази податку на прибуток підприємств на суму витрат, спрямованих ними на фінансування навчальних закладів по навчанню, перепідготовці чи підвищенню кваліфікації персоналу сфери ІКТ. | Мінфін, ДПА, МОН | 2008 | Збільшення фінансування закладів освіти та підвищення кваліфікації персоналу у сфері ІКТ. |
|  |  | Підготовлення пропозиції щодо можливості скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу або відчуження будь-яким іншим способом ліцензійного програмного забезпечення, виходячи з того, що в зв’язку з операціями по передачі авторських прав (майнових прав інтелектуальної власності) ПДВ не нараховується. | Мінфін, ДПА, МОН | 2008 | Збільшення темпів впровадження ІКТ в Україні та зменшення піратства у сфері програмного забезпечення, збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій |
| Розвиток інформаційної інфраструктури та забезпечення інформаційної безпеки |  |  |  |  |  |
| . | Розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція із світовою інфраструктурою. | Створення та забезпечення функціонування електронного реєстру національних інформаційних ресурсів. | Мінтрансзв’язку, Держспецзв’язку | 2007-2008 | Забезпечить загальнодоступність інформаційних ресурсів за допомогою системи швидкого індексованого доступу. Забезпечить обов’язкову реєстрацію державних інформаційних ресурсів і добровільну реєстрацію інформаційних ресурсів, що створюються суб’єктами господарювання. |
|  |  | Створення електронного реєстру виборців | ЦВК (за згодою) інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2007 | Забезпечення відкритості та прозорості виборів. |
|  |  | Створення електронного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції, інформаційних агентств, друкованих засобів масової інформації та забезпечити доступ до них через мережу Інтернет. | Держкомтеле-радіо | 2007-2008 | Вдосконалення взаємодії держави та бізнесу. |
|  |  | Створення та введення в експлуатацію, у рамках реалізації проекту впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні, сегменту мережі наземного цифрового мовлення. | Мінтрансзв’язку Держкомтеле-радіо, | 2009-2011 | Досягнення Україною показників країн Західної Європи щодо кількості мереж теле-, радіо – та мультимедійного мовлення. |
|  |  | Гармонізація вітчизняної системи принципів побудови телекомунікаційної основи інформаційної інфраструктури з існуючими Європейськими стандартами | Мінтрансзв’язку | ## 2008 – 2015 | ## Дозволить надавати широкий обсяг конвергованих послуг, збільшити ефективність використання ресурсів каналів, забезпечивши збільшення обсягів інформаційних послуг без збільшення фінансових витрат. |
|  |  | Впровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням радіодоступу на всій території України | НКРЗ, Мінтрансзв’язку, суб’єкти господарювання, що працюють у сфері ІКТ (за згодою) | 2007- 2010 | Розширення доступу до мережі Інтернету та інформаційних ресурсів за допомогою сучасних світових технологій |
|  | Забезпечення державної підтримки та стимулювання щодо впровадження ІКТ в освіту, науку, культуру, охорону здоров’я, охорону довкілля, збереження культурної спадщини України; створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони здоров'я, освіти, науки, культури, виробництва, охорони довкілля; | Внесення змін до існуючих державних цільових програм з питань: |  |  |  |
|  |  | інформатизації охорони здоров’я; | МОЗ, Мінекономіки, Мінфін | 2007-2008 | Розширення можливостей надання сучасних медичних послуг, забезпечення доступу до світових медичних знань та актуальних на місцевому рівні інформаційних ресурсів, розроблення стандартів обміну медичними даними за умови забезпечення недоторканності приватного життя, підвищення організаційного і технологічного рівня розвитку ІКТ в охороні здоров'я, забезпечення готовності медичних працівників для роботи з ними. |
|  |  | Телемедицини в Україні; | МОЗ, Мінекономіки, Мінфін | 2007-2008 | підвищення доступності консультативної спеціалізованої медичної допомоги для населення, яке проживає у віддалених і важкодоступних місцевостях за рахунок впровадження телемедичних технологій. |
|  |  | створення єдиної електронної бази збереження культурних цінностей, доступної в Інтернет; | Мінкультуризма, Мінекономіки, Мінфін | 2008 - 2009 | Забезпеченню повного і постійного доступу населення до надбань культури, писемності, традицій та звичаїв усіх корінних народів і національних меншин України. Переведення в електронну форму національних надбань у сфері культури та мистецтва |
|  |  | створення і функціонування Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю; | МВС, Мінекономіки, Мінфін | 2008 - 2009 | Вдосконалення правоохоронної діяльності за рахунок використання ІКТ |
|  |  | впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у видавничу сферу | Держкомтеле-радіо, Мінекономіки, Мінфін | 2008 - 2009 |  |
|  |  | формування національної інфраструктури геопросторових даних України | Мін природи, Мінекономіки, Мінфін | 2007 -2008 | Вдосконалення системи управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та стабільного використання природних ресурсів за рахунок впровадження ІКТ |
|  |  | Створення та впровадження бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | Головдержслужба, Держспецзв”язку | 2008-2012 | Створення єдиного сховища електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з використанням національної системи конфіденційного зв’язку. |
|  |  | Створення та впровадження системи моніторингу та прогнозування стану навколишнього середовища у системі Держводгоспу | Держводгосп | 2008-2010 | Забезпечення якості та надійності управління водними ресурсами України, одержання оперативної інформації про хід виконання першочергових робіт, пов'язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, стале забезпечення населення і галузей економіки водою, виконання першочергових і невідкладних заходів по догляду за річками і т. ін |
|  |  | Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи державного управління лісовим господарством України на базі ГІС | Держкомлісгосп | 2008-2010 | Розширення доступності національних інформаційних ресурсів про ліси з оперативним відображенням змін, які проходять в лісовому фонд. Забезпечення можливості отримувати лісовпорядну інформацію безпосередньо на своєму робочому місці за правом доступу. |
|  |  | Інформатизації органів місцевого самоврядування , сільських та селищних рад. |  |  |  |
| . | Покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання новітніх ІКТ | Розробка та впровадження сучасних комплексів та засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом. | Держспецзв'язку | 2007-2015 | Забезпечить належний рівень захисту державних інформаційних ресурсів. |
|  |  | Визначення механізмів оцінки рівня захищеності від несанкціонованого доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем та створення засобів для накопичення та аналізу даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах. | Держспецзв'язку | 2008-2009 | Дозволить проведення оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів у автоматизованих системах органів державної влади, виявлення існуючих загроз інформації та визначення першочергових заходів щодо підвищення рівня їх захищеності. |
| . | . | Створення типового комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу для застосування в інформаційно-телекомунікаційних системах з метою забезпечення захисту інформації з від загроз порушення цілісності, конфіденційності та доступності з реалізацією адміністративного керування доступом в автоматизованих системах | Держспецзв'язку, Мінтрансзв’язку | 2008-2009 | Створення типових систем захисту інформації для усієї номенклатури класів автоматизованих систем згідно НД ТЗІ 2.5-005-99 |
|  |  | Розроблення та впровадження Регламенту щодо порядку попередження, виявлення, оцінки і прогнозування загроз безпеці інформації у мережах передачі даних. | Держспецзв'язку | 2009 | Правове врегулювання питань щодо порядку попередження, виявлення, оцінки і прогнозування загроз безпеці інформації у мережах передачі даних. |
|  |  | Розроблення та впровадження Регламенту щодо оцінки рівня захищеності інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах від несанкціонованих дій | Держспецзв'язку | 2009 | Правове врегулювання питань щодо оцінки рівня захищеності інформації від несанкціонованих дій. |
| . | Розгортання та розвиток Національної системи конфіденційного зв'язку як сучасної захищеної транспортної основи, здатної інтегрувати територіально розподілені інформаційні системи, в яких обробляється конфіденційна інформація. | Виконання заходів державної цільової програми створення та розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку. | Держспецзв'язку Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2007-2015 | Створення НСКЗ дозволить підвищити ефективність функціонування системи державного управління на основі інтеграції розподілених ресурсів її інформаційно-аналітичних систем, забезпечення надійного обміну конфіденційною інформацією та її захисту відповідно до вимог діючого законодавства. |
| . | Впровадження ІКТ в усі сфери життєдіяльності суспільства та держави. | Розвиток національної, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та електронних ресурсів, інформаційно-аналітичних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2008 -2009 | Впровадження новітніх ІКТ в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. |
| . | Використання ІКТ для вдосконалення державного управління, відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами. | Розроблення концепції та плану заходів по впровадженню в центральних органах виконавчої влади електронної системи „Електронне міністерство”. Створення та впровадження пілотного проекту системи на базі Головдержслужби. | Головдержслужба, Мінтрансзв’язку, інші центральні органи виконавчої влади | 2007-2009 | Концепція та план заходів по впровадженню в центральних органах виконавчої влади електронної системи „Електронне міністерство”. Відпрацювання організаційних і технологічних рішень з інтеграції систем електронного документообігу з використанням цифрового підпису центрального органу виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України. |
|  |  | Запровадження пілотного проекту в Одеській області з надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам на основі використання електронної інформаційної системи “Електронний регіон” | Одеська облдержадміністрація, Мінтрансзв’язку, інші центральні органи виконавчої влади | 2007-2008 | Відпрацювання концептуальних засад, організаційних і технологічних рішень з надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам на місцевому та регіональному рівнях з використанням електронних інформаційних систем. |
|  |  | Підготовлення пропозицій щодо впровадження в центральних та місцевих органах виконавчої влади систем „Електронне міністерство” та “Електронний регіон” | Мінтрансзв’язку, Головдержслужба, Одеська обласна державна адміністрація, | 2009-2010 | Створення організаційних засад становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами на центральному та регіональному рівнях. |
|  |  | Впровадження за результатами пілотного проекту надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам на основі використання електронної інформаційної системи “Електронний регіон” у всіх регіонах країни | Місцеві органи виконавчої влади | 2010-2012 | Впровадження електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами на центральному та регіональному рівнях |
|  |  | Розроблення механізмів підтримки регіональних і місцевих ініціатив щодо ефективної участі всіх регіонів у процесах становлення інформаційного суспільства | Міністерство регіонального розвитку і будівництва, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2009-2010 | Прискорення розвитку елементів інформаційного суспільства в регіонах; мінімізація ризику "інформаційної нерівності". |
|  |  | Розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо проведення робіт, пов'язаних розробкою регіональних програм інформатизації | Мінтрансзв’язку | 2007- | Підвищення ефективності розробки та реалізації регіональних програм інформатизації |
| . | Створення вітчизняними виробниками на основі фундаментальних і прикладних досліджень новітніх конкурентоспроможних ІКТ. | Розроблення заходів щодо стимулювання приватних підприємств до інвестування в дослідження в сфері ІКТ та впровадження інновацій | Мінпромполітики, Держпідприємництво, Мінтрансзв’язку, МОН, НАНУ (за згодою) | 2008 | Підвищення конкурентноздатності економіки. Збільшення виробництва конкурентоспроможних засобів інформатизації та комп'ютерних програм |
| . | Прискорення робіт, пов'язаних з розробкою, створенням та застосуванням суперкомп'ютерних систем. | Підготовлення та подання пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо прискорення розвитку комп'ютерної інфраструктури на основі GRID та інших перспективних технологій | МОН, НАНУ (за згодою) | 2008 | Розвиток інформаційної інфраструктури. Створення умов для розвитку наукоємних технологій, фундаментальних і прикладних досліджень. |
| Забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів |  |  |  |  |  |
| . | Створення в усіх населених пунктах України можливостей для доступу до мережі Інтернет. | Створення державної і недержавної мереж пунктів колективного доступу до національних та світових інформаційних ресурсів на основі широкосмугового доступу. | Мінтрансзв’язку, Підприємства, що прицюють у сфері ІКТ (за згодою) | 2007-2011 | Створення технологічної основи для забезпечення загального доступну до електронних інформаційних ресурсів. |
|  |  | Прискорення та розширення реалізації спільного проекту Міністерства освіти і науки, Представництва ООН в Україні та Всеукраїнської асоціації комп’ютерних клубів “Розвиток доступу до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій населення на основі партнерства між школами і комп’ютерними клубами” на створення центрів колективного доступу до Інтернет у закладах науки і освіти інших культурних та громадських місцях. | МОН, Представництво ООН в Україні, Всеукраїнська асоціація комп’ютерних клубів (за згодою) | 2007-2009 | Забезпечення доступу населення до інформаційних ресурсів і систем надання інформаційних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування із застосуванням мережі Інтернет. Зменшення нерівності в доступі до інформаційних ресурсів. |
| . | Прискорення проведення конверсії радіочастотного ресурсу на користь цивільних користувачів. | Проведення конверсії радіочастотного ресурсу (І етап). Запровадження програми конверсії радіочастотного ресурсу (ІІ етап) | МО, НКРЗ, Мінтрансзв’язку | 2007-2010 2010-2015 | Вивільнення радіочастотного спектру 1000 МГц. Вивільнення радіочастотного спектру 600 МГц. |
|  | Забезпечення розвитку загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг. | Підготовлення та подання пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення порядку фінансування загальнодоступних (універсальних) послуг зв'язку шляхом введення Фонду загальнодоступних (універсальних) послуг. | НКРЗ, Мінфін, ДПА, Мінтрансзв’язку, Мін'юст | 2007 | Забезпечення фінансування прискореного розвитку послуг зв'язку насамперед у сільській місцевості та депресивних районах. |
| Сприяння збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг та електронних інформаційних ресурсів |  |  |  |  |  |
| . | Збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою ІКТ. | Створення загальнодоступної Інтернет-послуги з передплати на періодичні видання України та зарубіжних країн. | Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо | 2007 | Спрощення процедури передплати і, як наслідок – підвищення загального обсягу інформаційного обміну серед населення. |
| . |  | Запровадження сервісу "Електронна поштова марка" | Мінтрансзв’язку | 2008-2009 | Підвищення ефективності функціонування системи електронних поштових відправлень. Забезпечення послуги захисту та неспростовності отримання електронних повідомлень із залученням третьої довірчої сторони |
| . |  | Створення на базі веб-сайту ДП "Преса" порталу електронних каталогів періодичних видань України та зарубіжних країн з організацією доступу до них. | Мінтрансзв’язку | 2007-2008 | Покращення інформованості населення щодо стану ринку періодики та підвищення доступності періодики як інформаційного ресурсу. |
|  | Створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони довкілля | Створення інформаційної системи „Музейний фонд України” | Мінкультуризму | 2007-2009 | Поліпшення умов доступу української громади та світовій спільноти до музейних зібрань України. Підвищення рівня обізнаності з колекціями та експонатами музеїв через віртуальне (Інтернет) знайомство |
|  |  | Створити національну систему електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу “Електронна бібліотека” | Мінкультуризму | 2007-2009 | Збільшення кількості послуг, що надаються бібліотеками користувачам та покращено якість усіх послуг взагалі; Залучення широкого кола користувачів без погіршення якості обслуговування. |
|  | Забезпечити гідну інформаційну ідентифікацію України у глобальному Інтернет-просторі | Розроблення галузевої програми впровадження державними телерадіоорганізаціями Інтернет-мовлення. | Держкомтелерадіо | 2008-2009 | Трансляція аудіо і відео новин та іншої інформацій про Україну в мережі Інтернет |
|  |  | Впровадження галузевого порталу Інтернет-мовлення. | Держкомтеле-радіо, Мінтрансзв’язку | 2008-2009 | Сприяння генеруванню національних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет. |
|  |  | Розроблення методичних рекомендацій щодо використання можливостей мережі Інтернет при проведенні масових опитувань та косультацій з деяких аспектів державної та регіональної політики України. | Держкомтеле-радіо, інші центральні органи виконавчої, ЦВК (за згодою), суб’єкти господарювання, що проводять соціологічні опитування (за згодою) | 2008-2009 | Сприяння демократичним перетворенням у суспільстві шляхом впровадження нових форм взаємодії з громадськістю з використанням ІКТ (стосовно опитувань, консультацій, громадських експертиз тощо). |
| . | Вжити додаткових заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для надання послуг із застосуванням ІКТ. | Розміщення органами державної влади на власних веб-сайтах інформації про перелік адміністративних послуг, які вони уповноважені надавати, умови та порядок надання цих послуг та розмір плати за них. | Центральні та місцеві органи виконавчої влади | постійно | Сприяння підвищенню рівня життя кожної людини за рахунок використання ІКТ, зокрема суттєвого розширення номенклатури надання відповідних електронних послуг населенню. |
|  |  | Забезпечення впровадження та функціонування в усіх центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Київській і Севастопольській міських державних адміністраціях системи електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису. | Мінтрансзв’язку, Держкомархів, Мінекономіки, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2007-2010 | Покращання надання державних (адміністративних) послуг, які повинні стати більш рентабельними, ефективними та доступними |
|  |  | Розроблення положення щодо проведення експертиз та рейтингових досліджень національних електронних інформаційних ресурсів стосовно доступу громадян до електронних інформаційних ресурсів | Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | з 2008 постійно | Забезпечення доступу населення до інформаційних ресурсів і систем надання інформаційних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування із застосуванням мережі Інтернет |
| . | Підвищити ефективність та прозорість державних закупівель. | Створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи „Державні закупівлі” | АМК (за згодою) | 2008 і далі - постійно | Інтенсифікація впровадження системи електронних закупівель. Забезпечення прозорості системи державних закупівель. |
| . | Забезпечити відповідність електронних інформаційних ресурсів стандартам, гармонізованим з міжнародними стандартами. | Проведення робіт з гармонізації ДСТУ, щодо інформаційних технологій, з міжнародними стандартами. Розробка технічних регламентів, необхідних для впровадження електронного документообігу і цифрового підпису | Держспоживстандарт, Мінтрансзв’язку, Держспецзв'язку НАНУ (за згодою) | 2007-2015 | Забезпечення єдиних правил та норм організації взаємодії між різними суб'єктами інформаційного обміну. |
|  |  | Розроблення ДСТУ (гармонізованих з відповідними з міжнародними стандартами) та необхідних технічних регламентів системи електронної торгівлі та електронних розрахунків | Держспоживстандарт, Мінекономіки, Мінтрансзв’язку, СБУ, НАНУ (за згодою), НБУ (за згодою), асоціації підприємств у сфері ІКТ (за згодою) | ## 2009 - 2011 | ## Прискорення впровадження електронної торгівлі та електронних розрахунків у всі сфери діяльності. |
|  |  | Розроблення Регламентів з організації взаємодії між органами державної влади, діяльність яких пов'язана зі збиранням та обробленням звітних документів в електронній формі, з юридичними та фізичними особами з використанням цифрового підпису. | центральні та місцеві органи виконавчої влади | 2007 - 2011 | Прискорення впровадження систем збирання та обробки звітних документів, які подаються в електронній формі, юридичних та фізичних осіб за допомогою електронного документообігу. |
|  |  | ## Створення системи стандартів цифрового кодування аудіовізуальної інформації (першої черги); ## створення системи стандартів цифрового кодування нерухомих зображень (першої черги); ## створення системи стандартів цифрового кодування аудіовізуальної інформації (другої черги); ## створення системи стандартів цифрового кодування нерухомих зображень (другої черги). | ## Держспоживстандарт, Мінтрансзв’язку, | ## 2007 - 2008 ## 2007 - 2008 ## 2008 - 2015 ## 2008 - 2015 | ## Створення нормативної основи впровадження сучасних інформаційних технологій для аудіовізуальних застосувань. |
|  |  | ## Створення системи стандартів в сфері мультимедійних інтерактивних застосувань (першої черги); ## створення системи стандартів в сфері мультимедійних інтерактивних застосувань (другої черги). | ## Держспоживстандарт, Мінтрансзв’язку, | ## 2007 – 2008 ## 2008 – 2015 | ## Створення нормативної основи впровадження сучасних інформаційних технологій для мультимедійних інтерактивних застосувань. |
|  | Забезпечити використання комп'ютерних мультимедійних технологій при викладанні шкільних предметів та дисциплін, врахування в системах навчання студентів вищих навчальних закладів і перепідготовки вчителів особливостей роботи з ІКТ | Забезпечити в повному обсязі мультимедійними технологіями викладання шкільних предметів і дисциплін у вищих навчальних закладах. | МОН, АПН (за згодою), НАНУ(за згодою) | 2007-2015 | Зростання ефективності процесу викладання дисциплін, широке впровадження комп'ютерного навчання та. Підвищення якості навчання. |
| Підготовка людини для роботи в інформаційному суспільстві |  |  |  |  |  |
| . | Забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення.; | Забезпечення виконання Державної програми інформатизації та комп’ютеризації вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації на 2005-2008 роки | МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади | 2007-2008 | забезпечення вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації сучасними засобами інформатизації та інформаційними технологіями |
|  |  | Забезпечення виконання Державної програми інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки | МОН | 2007 | Забезпечення професійно-технічних навчальних закладів сучасними засобами інформатизації та інформаційними технологіями |
|  |  | Розроблення і затвердження навчальних програм підготовки спеціалістів у сфері ІКТ, які відповідають сучасному стану розвитку ІКТ, стандартів комп’ютерної грамотності | МОН, Мінтрансзв’язку, асоціації підприємств у сфері ІКТ (за згодою) | 2008-2009 | Підвищення якості вищої освіти у сфері ІКТ |
|  |  | На базі центрів колективного доступу до мережі Інтернет організувати просвітницьку кампанію серед населення України щодо можливості використання інформаційних технологій та мережі Інтернет. | Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Всеукраїнська асоціація комп’ютерних клубів (за згодою) | З 2008 року постійно | Підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення. |
| . | Вдосконалити навчальні плани, відкрити нові спеціальності з новітніх ІКТ | Запровадити у вищих навчальних закладах підготовку фахівців за навими спеціальностями відповідно до потреб ринку. | МОН, Мінтрансзв’язку. | 2008 | Забезпечення галузі висококваліфікованими фахівцями з телекомунікацій, інформатизації за спеціальностями, які необхідні для розвитку інформаційного суспільства. Підвищення конкурентоспроможності фахівців на ринку ІКТ. |
| . | Забезпечити ефективне впровадження і використання ІКТ на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання. | Забезпечення виконання Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки | МОН, Мінекономіки, Мінфін | 2008-2010 | Підвищення рівня інформатизації та комп'ютеризації навчально-виховного процесу у навчальних закладах. Забезпечення зростання ефективності процесу викладання дисциплін, широке впровадження комп'ютерного навчання що, у перспективі, призведе до стовідсот¬кового рівня комп'ютер¬ної грамотності насе¬лення. |
| . | Забезпечити вдосконалення навчальних планів, за рахунок втілення принципу "освіта протягом усього життя"; | Створення загальнодержавної мережі дистанційної освіти на базі навчальних і науково-дослідних закладів та із залученням електронних бібліотечних фондів, спрямованих, зокрема, на забезпечення функціонування центрів підготовки та перепідготовки фахівців. | МОН, Мінтрансзв’язку, Головдержслужба, інші центральні органи виконавчої влади. | 2010-2015 | Забезпечення систем загальнодоступної освіти, підвищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів незалежно від їх місцеположення. |
| Інтеграція України у глобальний інформаційний простір |  |  |  |  |  |
| . | Розширення співпраці з провідними міжнародними організаціями з розвитку інформаційного суспільства | Забезпечення співпраці із структурами Євросоюзу, зокрема із Генеральним директоратом інформаційного суспільства ЕС. | МЗС, Мінтрансзв’язку, інші центральні органи виконавчої влади | постійно | Набуття знань щодо пріоритетних напрямків розвитку інформаційного суспільства та перспективних розробок у сфері ІКТ. |
|  |  | Забезпечення постійної участі Адміністрації зв’язку України у роботі керівних і робочих органів Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Форумі ООН з управління Інтернет (2007р.), Всесвітній асамблеї стандартизації електрозв'язку МСЕ (2008р.), а також дослідних комісіях і робочих групах, які займаються питаннями розвитку інформаційного суспільства. | Мінтрансзв’язку, | постійно | підвищення авторитету України серед країн-учаснць відповідних організацій. |
|  | Виконання зобов’язань щодо міжнародного співробітництва, спрямованого на розвиток інформаційної інфра-структури та забезпе-чення розширення участі України у відпо-відних міжнародних ініціативах | Внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо розширення співпраці з міжнародними урядовими та неурядовими установами з питань розвитку інформаційного суспільства на основі аналізу стану виконання існуючих міжнародних договорів та зобов’язань | МЗС, Мінтрансзв’язку, МОН, НАНУ (за згодою) | 2007-2008 | Забезпечення активної участі України в міжнародних ініціативах та її співпрацю з провідними міжнародними організаціями. |
|  | Забезпечення інтеграції освіти, науки і культури України в глобальний культурний, освітній, науково-технічний інформаційний простір. | Здійснення відповідних заходів, передбачених Державною програмою "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" щодо подальшої розбудови національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі та приєднати її до європейської науково-дослідної мережі GEANT. | МОН, НАНУ (за згодою) | 2007-2008 | Активізація міждержавної співпраці у сферах освіти, науки.. |